Formation métiers du TP

**Formation Préparation
et Suivi de Chantier TP**

Formation Initiale

RMESS.008



**OBJECTIFS**



* + Les points de contrôle et jalons clés du planning
	+ La gestion du budget consommable
* **Le rendement financier du chantier :**
	+ La notion d’étude et de contre étude
	+ Les temps unitaires et les coûts (hommes, matériel, matériaux…)
	+ Le budget prévisionnel
	+ Calculs de rendements journaliers
	+ Anticiper les besoins en matériels, main-d’œuvre et consommable
	+ Le coût d’un manque d’anticipation et les « coûts cachés »
* **La transmission (en amont, en aval) :**
	+ Analyser des écarts avec les objectifs fixés et les justifier
	+ Formaliser l’ordonnancement des tâches à son équipe
	+ Identifier les incidents ou dysfonctionnements
	+ Signaler toute anomalie à son hiérarchique
* **Qualité (la vision 360° du manager de chantier) :**
	+ Les DTU, Guides techniques, normes
	+ La conformité des matériaux à la livraison
	+ L’interprétation des essais, des contrôles qualité
	+ Les règles de stockage des matériaux
	+ Les points d’autocontrôle
	+ Le PAQ
* **Démarche prévention (la vision 360° du manager de chantier)**
* **La synthèse des points clés de l’organisation d’un chantier (notre méthode des 5M)**

**CONTENU**

* Quantifier et ordonnancer des tâches
* Réaliser un suivi de chantier, anticiper ses besoins matériels, matériaux,
main-d’œuvre...
* Gérer un budget de chantier
* Réaliser une transmission et un rapport de chantier
* **Les pièces incontournables du chantier :**
	+ CCTP, mode opératoire
	+ PGCSPS, Plan de prévention, Plan de signalisation
	+ DTU, Norme
	+ Arrêté de circulation
	+ Récépissé de DICT
	+ PAQ
* **Planning et rendements:**
	+ La quantification des tâches par poste et par jour
	+ Les besoins matériels et matériaux pour son équipe
	+ L’affectation du matériel au fil de l’avancement
	+ La planification des commandes et des livraisons
	+ Pointage des BL, approvisionnements
	+ Les écarts entre le prévisionnel VS le réalisé (au quotidien) et le réajustement du planning

PROFIL DU FORMATEUR : Raphaël Messner
Une expérience de 20 années dans les Travaux publics, dont 15 années dans la conduite de travaux de canalisation.

CONTACT : contact@ftira.fr / 04 74 59 52 09
FORMATION ORGANISEE SELON LES IMPERATIFS CLIENTS
Possibilité d’accessibilité aux personnes en situation d’handicap

21H – De 2 à 8 personnes
PUBLIC CONCERNÉ : Chef d’équipe, chef de chantier.
PRÉREQUIS : Expérience professionnelle de 3 ans minimum au poste d’encadrant de chantier.
PÉDAGOGIE : Diaporama / Participative
SUIVI ET ÉVALUATION : Lors de la pratique et QCM